| UBND TỈNH NINH BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | Độc lập - Tự do -Hạnh phúc |
| Số: 882/KH-STTTT | Ninh Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2017

Thực hiện Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017; Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 3/8/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2017;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”  trên địa bàn tỉnh năm 2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở truyền thông và giảm nghèo về thông tin góp phần tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin thiết yếu của xã hội, nhất là những người nghèo, người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, giúp người dân thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng… qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung

1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 3/8/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2017 và Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đến các cơ quan báo chí, phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến về mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2020 và nội dung, nhiệm vụ của Dự án.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2017

2. Biên tập, phát hành các tài liệu, ấn phẩm “Thông tin về giảm nghèo” với nội dung giới thiệu các văn bản của Trung ương, tỉnh về triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo và giảm nghèo đa chiều; các bài viết tuyên truyền phổ biến các kinh nghiệm về làm giàu và thoát nghèo bền vững; giới thiệu các mô hình hay, cách làm kinh tế có hiệu quả cần học tập để triển khai đến cán bộ các phòng Văn hóa và Thông tin; đài truyền thanh huyện, thành phố; cán bộ Văn hóa xã hội và phụ trách đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh và một số cán bộ thôn, bản thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn của tỉnh để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền...

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2017

3. Hỗ trợ Đài Truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên mục “Thoát nghèo bền vững” với các nội dung bài viết giới thiệu, tuyên truyền về các mô hình phát triển kinh tế, giải pháp thoát nghèo; những thông điệp về giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tuyên truyền về các văn bản, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của địa phương hỗ trợ người nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình… phục vụ phát sóng định kỳ hằng tuần trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017

4.  Tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về biên tập và viết tin, bài cho cán bộ thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh với các nội dung biên tập, viết tin bài tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, của địa phương về chính sách hỗ trợ người nghèo và các thông điệp truyền thông giảm nghèo về thông tin.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2017

5. Xây dựng Website “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin tỉnh Ninh Bình” trong đó xây dựng các nội dung chuyên mục chính như: mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế; Văn bản chính sách về giảm nghèo; tin tức sự kiện; video clip giới thiệu các thông điệp về giảm nghèo, mô hình phát triển kinh tế…

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

6. Tổ chức cho cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông, phòng văn hóa và thông tin, đài truyền thanh huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia các lớp tập huấn về các chính sách Truyền thông và giảm nghèo về thông tin tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Thời gian thực hiện: năm 2017

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; các phòng chuyên môn thuộc Sở căn cứ Kế hoạch của Sở, Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 3/8/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2017 và Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 triển khai có hiệu quả các nội dung tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, triển khai thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh năm 2017, đồng thời tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

(Gửi kèm theo dự toán kinh phí)./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (B/c) - Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội; - Sở Tài chính; - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; - Phòng VH-TT, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố; - Lưu: VT, TTBCXB. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Trần Thị Thảo |
| --- | --- |